## Sprint1
Equipo: | 3
Proyecto: | “Inteligencia de Datos para la Reconfiguración Industrial Argentina”
Sprint: | 1
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Lectura de toda la documentacion | Todos los integrantes del equipo deben leer las consignas y documentacion subida en el campus | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
Reflexionar a cerca de los roles propuestos | cada integrante debe interiorizarse de cada uno de los roles a fin de proponerse para aquellos en los que cree que mejor puede desmpeñarse | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
Organización Drive | Iniciar el Drive y compartirlo | Liliana - Gabriela | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Tablero Trello | Configurar el tablero | Liliana | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Diagrama de Gantt | Llenado de la planilla con todo lo convenido | Tomas | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Propuesta de preguntas de investigacion | Pensar preguntas basadas en eje de trabajo seleccionado | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
GitHub | Configuración | Iván | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
EDA Inicial | (UCII) - INDEC (IPI) - INDEC CEP - XXI. SBC y Consumo de Energía eléctrica Industrial | Iván | 2026-05-05 | 2026-05-09 | Cumplido
Borrador Ficha de Conocimiento del Dominio e Informe técnico | Elaboracion de la Ficha e informe | Mónica | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Cumplido
Elaboració de las versiones finales de todas las tareas para entrega | Anàlisis y discusion de todo lo realizado para consensuar versión definitiva en reunión del 9/6 | Todos los integrantes | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Cumplido

## Sprint2
Equipo: | 3
Proyecto: | “Inteligencia de Datos para la Reconfiguración Industrial Argentina”
Sprint: | 2
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Lectura de toda la documentacion correspondiente al sprint2 | Todos los integrantes del equipo deben leer las consignas y documentacion subida en el campus | Todos los integrantes | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Cumplido
Preparación del dataset | Preparar el dataset de trabajo (revisar datos del Sprint 1 y definir fuentes). | Ivan | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
Limpieza de datos | Corregir errores, eliminar duplicados y tratar valores nulos. | Ivan | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
Normalizaión | Unificar formatos y validar rangos. | Iván | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
Integración de datos | Combinar datasets o incorporar fuentes externas si corresponde. | Iván | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
ETL | Cada integrante realizará las tareas de ETL en su propio Power Bi, siguiendo los criterios establecidos por Iván en cuanto a la normalización de datos | Todos los integrantes | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
Analizar los datos | Analizar los datos en profundidad (identificar patrones, tendencias y anomalías). | Todos los integrantes | 2026-05-20 | 2026-05-23 | Cumplido
Visualizaciones | Elaborar visualizaciones que permitan comprender los resultados. | Iván - Gabriela | 2026-05-23 | 2026-05-28 | Cumplido
Hallazgos | Identificar hallazgos a partir del análisis de los datos. | Todos los integrantes | 2026-05-23 | 2026-05-28 | Cumplido
Interpretación | Interpretar los resultados y explicar su significado. | Todos los integrantes | 2026-05-24 | 2026-05-30 | Cumplido
Reporte de insights. | Elaborar el reporte de insights. | Monica | 2026-05-25 | 2026-05-30 | Cumplido
Presentación | Preparar la presentación (storytelling con datos). | Ivan. Monica | 2026-05-26 | 2026-05-30 | En proceso
Entrega | Subir la entrega en la actividad correspondiente. | Liliana | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Cumplido

## Sprint3
Equipo: | 3
Proyecto: | “Inteligencia de Datos para la Reconfiguración Industrial Argentina”
Sprint: | 3
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Revisar insights generados en el Sprint 2 | Se revisan los hallazgos para jerarquizarlos | Todos los integrantes | 2026-06-01 | 2026-06-04 | Cumplido
Validación | Validar la coherencia entre datos, análisis e interpretación | Monica, Ely | 2026-06-01 | 2026-06-04 | Cumplido
Storytelling basado en evidencia | Organizar la narrativa del proyecto | Todos los integrantes | 2026-06-01 | 2026-06-06 | Cumplido
Visualizaciones | Ajustar visualizaciones para mejorar la comunicación | Gaby | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Cumplido
Presentacion Final | Diseñar la presentación final del proyecto | Ely, Tomas | 2026-06-01 |  | En proceso
Documento Final | Redactar el documento final | Monica, Ivan | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Cumplido
Exposición oral | Preparar la exposición oral | Todos los integrantes | 2026-06-01 |  | En proceso
Entrega | Subir la entrega final | Gaby | 2026-06-01 | 2026-06-07

## ResumenGeneral
Equipo:
Proyecto:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint#1
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6