## Sprint1
Equipo: | 3
Proyecto: | Identificación de Polos de Alta Productividad y Sectores en Reconversión mediante Clustering
Sprint: | 1
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Lectura de toda la documentacion | Todos los integrantes del equipo deben leer las consignas y documentacion subida en el campus | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
Reflexionar a cerca de los roles propuestos | cada integrante debe interiorizarse de cada uno de los roles a fin de proponerse para aquellos en los que cree que mejor puede desmpeñarse | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
Organización Drive | Iniciar el Drive y compartirlo | Liliana - Gabriela | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Tablero Trello | Configurar el tablero | Liliana | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Diagrama de Gantt | Llenado de la planilla con todo lo convenido | Tomas | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
Propuesta de preguntas de investigacion | Pensar preguntas basadas en eje de trabajo seleccionado | Todos los integrantes | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cumplido
GitHub | Configuración | Iván | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Cumplido
EDA Inicial | (UCII) - INDEC (IPI) - INDEC CEP - XXI. SBC y Consumo de Energía eléctrica Industrial | Iván | 2026-05-05 | 2026-05-09 | Cumplido
Borrador Ficha de Conocimiento del Dominio e Informe técnico | Elaboracion de la Ficha e informe | Mónica | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Cumplido
Elaboración de las versiones finales de todas las tareas para entrega | Anàlisis y discusion de todo lo realizado para consensuar versión definitiva en reunión del 9/5 | Todos los integrantes | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Cumplido

## Sprint2
Equipo:
Proyecto:
Sprint:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6

## Sprint3
Equipo:
Proyecto:
Sprint:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6

## ResumenGeneral
Equipo:
Proyecto:
Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint#1
Task #1 | Description #1
Task #2 | Description #2
Task #3 | Description #3
Task #4 | Description #4
Task #5 | Description #5
Task #6 | Description #6