Minuta de Reunión n° 3

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Identificación de Polos de Alta Productividad y Sectores en Reconversión mediante Clustering.

Fecha y Hora: miércoles 13/5/26 – 18:30 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

    - Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

    - Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

    - Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

    - Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

  - Ausentes: Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

2. Objetivo de la Reunión

- Replantear el Sprint N ° 1

- Revisar lo trabajado para ajustarse a los requerimientos de los docentes, a partir de la devolución realizada en el día de hoy por la docente de cátedra

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/5 | Revisar y completar la documentación del Sprint 1 para la entrega | Todos los integrantes del equipo | Completado |  |
| 12/5 | Creación de un nuevo drive | Iván | Completado | Se recuperó el acceso al drive original, pero se acuerda usar el nuevo |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 1

- A partir de lo conversado en el día de ayer, Mónica realiza un nuevo documento con una propuesta de trabajo acotada

- Se revisa la devolución de la docente con el fin de alinear el proyecto con lo que realmente se espera entregar: un análisis exploratorio preliminar, acotado y coherente con los datos disponibles

Tema: Acuerdos

- Se acordó que el trabajo se concentrará en dos datasets principales:

  - la serie del IPI desestacionalizada;

  - la serie de UCI, también desestacionalizada.

- Se propuso usar la comparación entre IPI y UCI para observar eficiencia sectorial y detectar patrones preliminares.

- Se dejó abierto sumar un tercer dataset de exportaciones, pero como complemento para una etapa posterior, no como obligación inmediata del Sprint 1.

- Se aceptó que términos como “cluster” o “clasificación en tres grupos” pueden mantenerse como parte del objetivo de trabajo, pero sin presentarlos como resultados cerrados todavía.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Reacomodar el Sprint 1 | Mónica - Iván | 13/5/26 |  |

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Buscar datasets que abarquen 2016 - 2026 | Mónica | 13/5/26 | En proceso |
| Revisar la ficha técnica, la pregunta de investigación y las 10 preguntas del proyecto para alinearlas con el nuevo enfoque. | Todos los integrantes | 15/5/26 | En proceso |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: a definir

- Temas a Tratar:

  - Ajustes del Sprint 1.

Preparado por: Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 13/05/2026