Minuta de Reunión n° 1 - Sprint 2

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Eficiencia productiva y capacidad ociosa en la industria manufacturera argentina: identificación de perfiles sectoriales 2021-2026

Fecha y Hora: miércoles 20/5/26 – 18:30 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

- Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

- Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

- Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

  - Ausentes:

- Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

- Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

2. Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al avance del Sprint, revisar observaciones pendientes del trabajo y organizar las tareas restantes del equipo para la próxima entrega.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/5 | Revisión de tareas en Trello del Sprint 2 | Liliana | Completado |  |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 2

- Avance del proyecto: limpieza, normalización e integración de datos.

- Necesidad de incorporar el dataset de exportaciones para corroborar hallazgos.

- Definición de posibles insights y visualizaciones a partir de los datos.

- Organización del Trello y del diagrama de Gantt.

- Mantener en proceso las tareas vinculadas a preparación, limpieza, normalización e integración de datos.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada uno realizará las tareas de ETL en su propio power bi, siguiendo los criterios establecidos por Iván en cuanto a la normalización de los datos | Todos | 23/5/26 | Solo se presentará un trabajo, el ETL será a modo de práctica y comprobación de los datos |
| Sumar las tareas del Sprint 2 al diagrama de Gantt | Tomás | 23/5/26 | Se utilizará el mismo documento del Sprint 1, cambiando de página en excel. |

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalización de los datos | Ivan | 22/5/26 | En proceso |
| Limpieza de los datos | Todos | 23/5/26 | En proceso |
| Diagrama de Gantt | Tomás | 22/5/26 | En proceso |
| Subida de planillas a Drive | Gabriela | 22/5/26 | En proceso |
| Visualizaciones en Power Bi | Todos | 23/5/26 | En proceso |
| Actualización de Trello | Liliana | 22/5/26 | En proceso |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- -

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: a definir

- Temas a Tratar:

  - Tareas del Sprint 2

Preparado por: Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 20/05/2026