Minuta de Reunión n° 2 - Sprint 2

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Eficiencia productiva y capacidad ociosa en la industria manufacturera argentina: identificación de perfiles sectoriales 2021-2026

Fecha y Hora: sábado 24/5/26 – 18:00 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

- Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

- Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

- Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

- Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

- Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

  - Ausentes: -

2. Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al avance del proyecto, revisar visualizaciones y definir cómo continuar con la normalización, integración de datos y selección del dataset de exportaciones.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/5 | Revisión de tareas en Trello | Liliana | Completado |  |
| 20/5 | Tareas de ETL | Ivan | Completado | - |
| 20/5 | Actualización de Gantt | Tomás | Completado | - |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 2

- Revisión del proyecto de análisis de sectores industriales.

- Normalización de nombres y categorías entre datasets.

- Visualizaciones en Power BI:

  - dispersión / cuadrantes,

  - líneas por sector a lo largo del tiempo,

  - relación entre UCI y capacidad ociosa,

  - incorporación futura de exportaciones.

- Posibles hallazgos:

  - automotriz como sector más competitivo,

  - industria química con crecimiento,

  - sectores estancados como el textil.

- Problemas de limpieza y relación de datos.

- Dudas sobre el formato de entrega y los documentos requeridos.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Incorporar el dataset de exportaciones como nueva capa de análisis. | Mónica | 27/5/26 | Aprobado por los integrantes del equipo y subido al drive |
| Preparar una visualización temporal por sector para observar la evolución año a año. | Gabriela | 27/5/26 | - |

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalización del dataset de exportaciones | Mónica | 26/5/26 | En proceso |
| Revisar cómo armar el gráfico temporal y seguir apoyando en la limpieza/relación de datos. | Iván | 27/5/26 | En proceso |
| Revisar y corregir visualizaciones, especialmente el gráfico de UCI/capacidad ociosa y preparar capturas de avance. | Gabriela | 26/5/25 | En proceso |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- Quedan dudas sobre el uso de Github, el cual ya fue creado y se dio acceso a los integrantes del grupo.

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: a definir

- Temas a Tratar:

  - Tareas del Sprint 2

Preparado por: Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 25/05/2026