Minuta de Reunión n° 3 - Sprint 2

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Eficiencia productiva y capacidad ociosa en la industria manufacturera argentina: identificación de perfiles sectoriales 2021-2026

Fecha y Hora: miércoles 27/5/26 – 18:00 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

- Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

- Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

- Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

- Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

  - Ausentes: -

- Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

2. Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al estado del Sprint 2, revisar observaciones recibidas sobre la documentación y alinear cambios en preguntas, impacto esperado, dataset y entregables pendientes.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/5 | Normalización del dataset de exportaciones | Mónica | Completo |  |
| 24/5 | Revisar cómo armar el gráfico temporal y seguir apoyando en la limpieza/relación de datos. | Iván | En proceso | - |
| 24/5 | Revisar y corregir visualizaciones, especialmente el gráfico de UCI/capacidad ociosa y preparar capturas de avance. | Gabriela | Completo | - |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 2

- Revisión de la guía sobre qué cuenta como hallazgo o insight.

- Estado de los datasets: el de exportación debe reemplazar al anterior y requiere limpieza, normalización e integración.

- Organización de carpetas, documentos duplicados y enlaces en Drive/Trello.

- Ajustes al documento técnico de avance y al documento técnico de cierre del Sprint.

- Revisión de la retrospectiva y de los entregables solicitados.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Reformulación de preguntas | Mónica | 27/5/26 | Aprobado por los integrantes del equipo y subido al drive |
| Se actualizará el README y los documentos asociados al nuevo estado del proyecto. | Ivan | 27/5/26 | - |

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas de ETL en dataset de exportación | Gabriela | 28/5/26 | En proceso |
| Reformulación del impacto esperado y preguntas | Mónica | 27/5/26 | En proceso |
| Planilla de retrospectiva | Liliana | 30/5/26 | En proceso |
| Revisar y corregir visualizaciones | Gabriela | 30/5/25 | En proceso |
| Revisar documentos subidos en Github | Iván | 29/5/26 | En proceso |
| Realización de análisis y descubrimientos de hallazgos | Todos | 29/5/26 | En proceso |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- Quedan dudas acerca del enfoque del proyecto

- Confirmar documentos a subir en el Sprint 2

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: a definir

- Temas a Tratar:

  - Tareas del Sprint 2

Preparado por: Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 28/05/2026