Minuta de Reunión n° 4 - Sprint 2

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Eficiencia productiva y capacidad ociosa en la industria manufacturera argentina: identificación de perfiles sectoriales 2021-2026

Fecha y Hora: viernes 29/5/26 – 17:30 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

- Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

- Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

- Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

  - Ausentes: -

- Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

- Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

2. Objetivo de la Reunión

Dar seguimiento al proyecto y ajustar el enfoque de análisis, la estructura de preguntas, las visualizaciones en Power BI y la preparación de la presentación, a partir de las sugerencias recibidas de los docentes.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/5 | Tareas de ETL en dataset de exportación | Gabriela | Completo |  |
| 27/5 | Reformulación del impacto esperado y preguntas | Mónica | Completo | - |
| 27/5 | Planilla de retrospectiva | Liliana | Completo | - |
| 27/5 | Revisar y corregir visualizaciones | Gabriela | Completo |  |
| 27/5 | Revisar documentos subidos en Github | Iván | Completo |  |
| 27/5 | Realización de análisis y descubrimientos de hallazgos | Todos | En proceso |  |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 2 - Enfoque del análisis

- Se redefinieron las preguntas del proyecto.

- Se mantuvo como eje la evolución de la producción por sector.

- Se incorporaron exportaciones y capacidad instalada para diferenciar perfiles productivos.

- Se propuso un indicador de eficiencia: IPI / UCI.

## Visualizaciones

- Se revisó un gráfico de burbujas y la dificultad de identificar sectores por color.

- Se comentó la necesidad de mostrar el nombre del sector en la burbuja.

- Se evaluaron posibles combinaciones de barras y líneas para producción, capacidad instalada, exportaciones y eficiencia.

## Organización del trabajo

- Se habló de completar la ficha del Sprint con herramientas, transformaciones, problemas detectados y ajustes aplicados.

- Se planificó actualizar la presentación con capturas y diapositivas por preguntas.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

- Reorganizar las preguntas del proyecto para que el análisis avance desde lo general hacia lo más específico.

- Incorporar el dataset de exportaciones al análisis principal.

- Agregar una nueva columna de eficiencia calculada como IPI sobre UCI.

- Mantener la estructura de trabajo con tres visualizaciones principales.

- Preparar un pedido formal de reunión con los profesores para confirmar el reenfoque.

- Completar la minuta/daily como evidencia del avance realizado.

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Realización de últimas visualizaciones | Gabriela | 29/5/26 | - |
| Realización de ficha de insights | Mónica | 30/5/26 | - |
| Completar ficha del sprint. | Todos | 30/5/26 | - |
| Realización de storytelling | Liliana | 30/5/26 | - |
| Darle formato a las visualizaciones | Iván | 30/5/26 | - |
| Actualización de diccionario de datos | Tomás | 30/5/26 | - |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- Quedan dudas acerca del enfoque del proyecto

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: sábado 18 hs

- Temas a Tratar:

  - Entrega del Sprint 2

Preparado por: Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 29/05/2026